Приложение к приказу № 200/1-о

от 14.10.2020г.

**План по разработке и внедрению программы воспитания**

**в МОУ «Гимназия №2»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Отметка о выполнении |
|  | Ознакомление педагогического коллектива с ФЗ от **31.07.2020 № 304-ФЗ** «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» | 23.10.2020г. | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Создание в образовательной организации рабочей группы по разработке программы воспитания в МОУ «Гимназия №2» | 01.10.2020г. | Зуева Н.Э,, директор гимназии |  |
|  | Заседание рабочей по утверждению плана мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в гимназии | 14.10.2020 | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Разработка календарного плана воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2» по инвариантным модулям:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсы внеурочной деятельности
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | ноябрь 2020  | Базеева Т.Ю., Носкова И.Ю.Орлова В.О.Буренкова Т.А.Орлова В.О.Дурнова Е.Н. |  |
|  | Разработка календарного плана воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2»» по вариантным модулям:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Школьные медиа»;
* «Волонтерство»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | декабрь 2020  | Базеева Т.Ю,Комендант Н.А.Сизова Т.И.Носкова И.Ю. |  |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете школы |  февраль 2021  | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания с Общешкольным советом родителей | Март 2021 | Зуева Н.Э,, директор гимназии |  |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом старшеклассников | апрель 2021  | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Корректировка программы воспитания в соответствии с решениями Общешкольного совета родителей, педагогического совета, Совета старшеклассников | Май -июнь 2021 | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте гимназии | Июль 2021 | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Утверждение программы воспитания на педагогическом совете школы. | август 2021 | Базеева Т.Ю., заместитель директора по ВР |  |
|  | Размещение программы воспитания в МОУ «Гимназия №2» на официальном Интернет – сайте гимназии | август2021 | Зуева Н.Э., директор |  |